## Sheet1
阶段 | 任务 |  | 主要责任人（初版制定） | 次要责任人（内容确认及建议提出） | 开始时间 | 结束时间 | 进展 | 是否延期 | 输出物
赛事规划阶段 | 0.赛事规则输出 |  | @田兆凯 zktian3 | @程博聪 bccheng@王游 youwang4@郑丹 danzheng4 | 2024-10-21 | 2024-11-22 | 已完成 | 否 | 二十届全国大学生智能车竞赛讯飞创意组全国选拔赛规则_V1.0.docx
| 1.组委会合作协议 |  | @郑丹 danzheng4 赛事协议签订，费用支出 |  | 2024-10-31 | 2024-12-15 | 已完成 | 否
| 2.赛事模拟 | 2.1赛事评分表制定 | @田兆凯 zktian3 根据赛事规则完成初版评分表制定 | @王游 youwang4@程博聪 bccheng 赛事模拟阶段结合模拟进行评分表修订 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 已完成 | 否 | 二十届智能车成绩登记表_V0.1.xlsx
|  | 2.2赛事评分细则制定 | @程博聪 bccheng 根据赛事模拟各部分细则结合赛事评分表整理初版赛事评分细则 | @田兆凯 zktian3 根据赛事模拟流程进行赛事评分细则审核及修订 | 2024-12-07 | 2024-12-15 | 已完成 | 否 | 二十届智能车成绩登记表_V1.0.xlsx
|  | 2.3裁判手册制作 | @王游 youwang4 结合赛事规则及赛事细则制定裁判手册 | @程博聪 bccheng@田兆凯 zktian3 裁判手册审核及修订 | 2024-12-07 | 2024-12-15 | 已完成 | 否
|  | 2.4场地物料明细表 | @权启利 qlquan 根据模拟场地搭建梳理搭建标准场地各类物料数量 | @郑丹 danzheng4@程博聪 bccheng 表单审核及修订 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 已完成 | 否 |  | 标识板总数为14块，货物类九块，二维码三块，红绿灯标识板两块
|  | 2.5全流程视频 | @程博聪 bccheng 根据赛事模拟采集各阶段视频素材剪辑输出全流程视频 | @郑丹 danzheng4@田兆凯 zktian3@王游 youwang4 内容审核 | 2024-12-07 | 2025-01-10 | 进行中 | 否
|  | 2.6规则讲解PPT | @王游 youwang4 根据赛事规则制定赛事讲解PPT | @田兆凯 zktian3@程博聪 bccheng PPT内容审核 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 已完成 | 否
| 3.赛事发布 | 3.1赛事规则发布推文 | @郑丹 danzheng4 根据赛事规则对接市场部公众号推送 | @朱静 jingzhu5@田兆凯 zktian3@程博聪 bccheng@王游 youwang4@权启利 qlquan 推文内容及排版审核 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 已完成 | 否 | 第二十届智能车竞赛-讯飞组别仿真部署说明.pdf
| 4.平台升级 | 4.1平台升级方案&海报 | @郑丹 danzheng4@程博聪 bccheng 机器人开放平台内容确定并发布详细平台升级计划，海报输出 | @朱静 jingzhu5 内容审核 | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 已停滞 | 是 | 小车焕新计划整体移交聆智，后续由聆智负责运营
|  | 4.2平台升级网页上线 | @程博聪 bccheng 确认车模焕新模块具体要求，与平台相关同事进行沟通进行模块增加 |  | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 已停滞 | 是
|  | 4.3客户资格认定及回访 | @权启利 qlquan 根据平台升级规则确认资格，并和客户完成电话回访二次确认 | @程博聪 bccheng | 2025-02-15 | 2025-05-31 | 未开始 | 否
|  | 4.4费用支付及发货 | @权启利 qlquan 确认客户实际款项到账后，完成发货操作 | @程博聪 bccheng | 2025-02-15 | 2025-05-31 | 未开始 | 否
| 5.承办校对接 | 5.1承办校初步对接 | @程博聪 bccheng 根据提供的意向承办校进行初步沟通 | @朱静 jingzhu5@田兆凯 zktian3@郑丹 danzheng4 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 未开始

## 任务看板
阶段 | 任务 | 任务1 | 主要责任人（初版制定） | 次要责任人（内容确认及建议提出） | 开始时间 | 结束时间 | 进展 | 是否延期 | 输出物
赛事规划阶段 | 0.赛事规则输出 | 0.赛事规则输出 | @田兆凯 zktian3 | @程博聪 bccheng@王游 youwang4@郑丹 danzheng4 | 2024-10-26 | 2024-11-22 | 已完成 | 否 | 二十届全国大学生智能车竞赛讯飞创意组全国选拔赛规则_V1.0.docx
赛事规划阶段 | 1.组委会合作协议 | 1.组委会合作协议 | @郑丹 danzheng4 赛事协议签订，费用支出 |  | 2024-10-31 | 2024-12-15 | 进行中 | 否
赛事规划阶段 | 2.赛事模拟 | 2.1赛事评分表制定 | @田兆凯 zktian3 根据赛事规则完成初版评分表制定 | @王游 youwang4@程博聪 bccheng 赛事模拟阶段集合模拟进行评分表修订 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 进行中 | 否
赛事规划阶段 | 2.赛事模拟 | 2.2赛事评分细则制定 | @程博聪 bccheng 根据赛事模拟各部分细则结合赛事评分表整理初版赛事评分细则 | @田兆凯 zktian3 根据赛事模拟流程进行赛事评分细则审核及修订 | 2024-12-07 | 2024-12-15 | 未开始 | 否
赛事规划阶段 | 2.赛事模拟 | 2.3裁判手册制作 | @王游 youwang4 结合赛事规则及赛事细则制定裁判手册 | @程博聪 bccheng@田兆凯 zktian3 裁判手册审核及修订 | 2024-12-07 | 2024-12-15 | 未开始 | 否
赛事规划阶段 | 2.赛事模拟 | 2.4场地物料明细表 | @权启利 qlquan 根据模拟场地搭建梳理搭建标准场地各类物料数量 | @郑丹 danzheng4@程博聪 bccheng 表单审核及修订 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 未开始 | 否
赛事规划阶段 | 2.赛事模拟 | 2.5全流程视频 | @王游 youwang4 根据赛事模拟采集各阶段视频素材剪辑输出全流程视频 | @郑丹 danzheng4@程博聪 bccheng@田兆凯 zktian3 内容审核 | 2024-12-07 | 2024-12-31 | 未开始 | 否
赛事规划阶段 | 2.赛事模拟 | 2.6规则讲解PPT | @王游 youwang4 根据赛事规则制定赛事讲解PPT | @田兆凯 zktian3@程博聪 bccheng PPT内容审核 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 进行中 | 否
赛事规划阶段 | 3.赛事发布 | 3.1赛事规则发布推文 | @郑丹 danzheng4 根据赛事规则对接市场部公众号推送 | @朱静 jingzhu5@田兆凯 zktian3@程博聪 bccheng@王游 youwang4@权启利 qlquan 推文内容及排版审核 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 未开始 | 否
赛事规划阶段 | 4.平台升级 | 4.1平台升级方案&海报 | @郑丹 danzheng4@程博聪 bccheng 机器人开放平台内容确定并发布详细平台升级计划，海报输出 | @朱静 jingzhu5 内容审核 | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 进行中 | 否
赛事规划阶段 | 4.平台升级 | 4.2平台升级网页上线 | @程博聪 bccheng 确认车模焕新模块具体要求，与平台相关同事进行沟通进行模块增加 |  | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 进行中 | 否
赛事规划阶段 | 5.承办校对接 | 5.1承办校初步对接 | @程博聪 bccheng 根据提供的意向承办校进行初步沟通 | @朱静 jingzhu5@田兆凯 zktian3@郑丹 danzheng4 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 未开始